## 产品功能点说明
系统名称 | 产品模块 | 功能类别一 | 功能类别二 | 模块功能描述 | 预估前端人天 | 预估后端人天
控台端 | 登录认证 | 登录功能 |  | 管理员登录、Token管理、登出功能。参考：登录功能已实现，包含JWT认证。 | 1 | 1
控台端 | 工作台/数据看板 | 工作台首页 |  | 工作台首页展示，欢迎页面。 | 0.5 | 0
控台端 | 工作台/数据看板 | 单催员业绩看板 |  | 查看单个催员的业绩数据，包括应催、未还、回收率等指标。 | 3 | 2
控台端 | 工作台/数据看板 | 空闲催员监控看板 |  | 监控空闲催员状态，实时显示空闲催员列表和统计数据。参考：空闲催员监控看板实施说明.md | 3 | 2
控台端 | 案件管理 | 案件列表 | 列表展示 | 案件列表展示，支持分页、筛选、排序。使用动态字段配置展示。 | 5 | 3
控台端 | 案件管理 | 案件列表 | 筛选功能 | 支持按甲方、队列、催员、状态等条件筛选案件。 | 2 | 1
控台端 | 案件管理 | 案件列表 | 查看催记 | 查看案件的历史催记记录。 | 2 | 1
控台端 | 案件管理 | 案件详情 | 详情展示 | 案件详情页面，展示案件基本信息、标准字段、自定义字段等。 | 4 | 2
控台端 | 案件管理 | 案件分配 |  | 手动分配案件给催员。 | 2 | 1
控台端 | 案件管理 | 案件状态更新 |  | 更新案件状态。 | 1 | 1
控台端 | 案件管理 | 案件统计 |  | 案件统计数据查询。 | 1 | 2
控台端 | 案件管理 | 批量导入 |  | 批量导入案件数据。 | 3 | 3
控台端 | 自动化分案 | 队列总览 |  | 查看案件队列总览，包括队列状态、案件分布等。 | 4 | 3
控台端 | 自动化分案 | 策略管理 | 策略列表 | 分案策略列表展示和管理。 | 3 | 2
控台端 | 自动化分案 | 策略管理 | 策略详情 | 查看和编辑分案策略详情。 | 3 | 2
控台端 | 自动化分案 | 策略管理 | 策略创建向导 | 通过向导创建新的分案策略。 | 5 | 3
控台端 | 字段配置 | 标准字段管理 |  | 管理系统标准字段，包括字段的增删改查。参考：系统字段功能实现说明.md | 4 | 3
控台端 | 字段配置 | 自定义字段管理 |  | 管理自定义字段（字段映射配置）。参考：拓展字段添加完成报告.md | 4 | 3
控台端 | 字段配置 | 字段分组管理 |  | 管理字段分组，用于字段分类展示。 | 3 | 2
控台端 | 字段配置 | 甲方字段展示配置 |  | 配置不同甲方在不同场景下的字段展示规则。参考：甲方字段展示配置Mock数据初始化说明.md | 5 | 4
控台端 | 字段配置 | 甲方字段查看 |  | 查看甲方字段配置信息。 | 2 | 1
控台端 | 甲方管理 | 甲方列表 |  | 甲方列表展示和管理。 | 3 | 2
控台端 | 甲方管理 | 甲方字段配置 |  | 配置甲方的字段映射关系。参考：甲方字段管理重构说明.md | 4 | 3
控台端 | 甲方管理 | 甲方案件队列管理 |  | 管理甲方的案件队列配置。参考：甲方案件队列默认配置规则.md | 4 | 3
控台端 | 组织架构管理 | 机构管理 | 机构列表 | 机构列表展示和管理，包括创建、编辑、删除机构。 | 4 | 3
控台端 | 组织架构管理 | 机构管理 | 机构作息时间 | 配置机构的作息时间。 | 3 | 2
控台端 | 组织架构管理 | 小组群管理 |  | 管理小组群（TeamGroup）。 | 3 | 2
控台端 | 组织架构管理 | 小组管理 |  | 管理小组（Team），包括创建、编辑、删除小组。参考：小组管理页面筛选功能实现说明.md | 4 | 3
控台端 | 组织架构管理 | 小组管理员管理 |  | 管理小组管理员账号。参考：小组管理账号优化说明.md | 3 | 2
控台端 | 组织架构管理 | 催员管理 |  | 管理催员账号，包括创建、编辑、删除催员。 | 4 | 3
控台端 | 渠道配置 | 渠道发送限制配置 |  | 配置渠道发送限制规则。 | 3 | 2
控台端 | 渠道配置 | 甲方渠道管理 |  | 管理甲方的渠道供应商配置。 | 4 | 3
控台端 | 渠道配置 | Infinity外呼配置 | 配置管理 | 配置Infinity外呼系统参数。参考：Infinity外呼系统集成完成报告.md | 5 | 4
控台端 | 渠道配置 | Infinity外呼配置 | 拓展字段管理 | 管理Infinity拓展字段。参考：Infinity配置字段优化说明.md | 4 | 3
控台端 | 还款渠道管理 | 还款渠道配置 | 渠道列表 | 还款渠道列表展示和管理。参考：PRD需求文档/CCO管理控台/甲方还款渠道配置管理.md | 4 | 3
控台端 | 还款渠道管理 | 还款渠道配置 | 渠道表单 | 创建和编辑还款渠道配置表单，包括API配置、认证配置等。参考：PRD需求文档/CCO管理控台/甲方还款渠道配置管理.md | 5 | 4
控台端 | 还款渠道管理 | 还款渠道配置 | 拖拽排序 | 支持拖拽排序还款渠道显示顺序。参考：PRD需求文档/CCO管理控台/甲方还款渠道配置管理.md | 2 | 1
控台端 | 系统管理 | 权限配置 |  | 配置不同角色的权限。参考：权限系统使用指南.md | 6 | 4
控台端 | 系统管理 | 权限查看 |  | 查看权限矩阵和权限配置。参考：权限系统使用指南.md | 3 | 1
控台端 | 系统管理 | 通知配置 | 通知模板配置 | 配置通知模板。 | 3 | 2
控台端 | 系统管理 | 通知配置 | 通知维度配置 | 配置通知的触发维度和规则。 | 3 | 2
控台端 | 系统管理 | 通知配置 | 公共通知配置 | 配置公共通知。 | 2 | 1
IM端 | 登录认证 | 登录功能 |  | 催员登录功能，支持机构ID、催员ID、密码登录。 | 2 | 1
IM端 | 登录认证 | 人脸识别 | 人脸检测 | 登录时进行人脸检测，获取人脸ID。参考：催员登录人脸识别功能实现说明.md | 3 | 2
IM端 | 登录认证 | 人脸识别 | 人脸验证 | 验证人脸ID是否有效。参考：催员登录人脸识别功能实现说明.md | 1 | 1
IM端 | 登录认证 | 验证码 |  | 登录时显示验证码，防止暴力破解。 | 1 | 0.5
IM端 | 工作台 | 案件列表 | 列表展示 | 催员工作台左侧案件列表，显示分配给当前催员的案件。 | 4 | 2
IM端 | 工作台 | 案件列表 | 筛选功能 | 支持按状态、逾期天数等条件筛选案件。 | 2 | 1
IM端 | 工作台 | 案件列表 | 未读消息标识 | 在案件列表中显示未读消息标识。 | 1 | 1
IM端 | 工作台 | 案件详情 | 详情展示 | 案件详情面板，展示案件基本信息、字段信息等。使用动态字段配置。 | 5 | 2
IM端 | 工作台 | 数据看板 | 核心数据展示 | 工作台顶部数据入口，悬停显示核心数据（排名、应催、未还、回收率等）。 | 3 | 2
IM端 | 工作台 | 通知中心 | 通知列表 | 通知中心，显示各类通知（案件待回复、催办机制、案件更新等）。 | 4 | 2
IM端 | 工作台 | 通知中心 | 通知筛选 | 支持按通知类型筛选通知。 | 1 | 0.5
IM端 | 工作台 | 通知中心 | 通知已读标记 | 标记通知为已读，支持单个和全部标记。 | 1 | 0.5
IM端 | 工作台 | 时区显示 |  | 显示催员时区和客户时区。 | 1 | 0.5
IM端 | 聊天功能 | 联系人管理 | 联系人列表 | 显示案件的联系人列表，支持筛选和搜索。 | 3 | 2
IM端 | 聊天功能 | 联系人管理 | 新增联系人 | 为案件新增联系人。 | 2 | 1
IM端 | 聊天功能 | 联系人管理 | 联系人筛选 | 支持按联系人类型、沟通状态等筛选联系人。 | 2 | 1
IM端 | 聊天功能 | 渠道管理 | 渠道Tab切换 | 支持在不同渠道（短信、WhatsApp、电话等）之间切换。 | 2 | 1
IM端 | 聊天功能 | 消息发送 | 文本消息 | 发送文本消息给客户。 | 2 | 1
IM端 | 聊天功能 | 消息发送 | 图片消息 | 发送图片消息给客户。 | 2 | 1
IM端 | 聊天功能 | 消息发送 | 批量发送 | 批量发送消息给多个案件。 | 3 | 2
IM端 | 聊天功能 | 消息接收 |  | 接收客户回复的消息，实时更新聊天记录。 | 3 | 2
IM端 | 聊天功能 | 消息展示 | 会话聚合 | 聚合显示所有渠道的会话消息。 | 3 | 2
IM端 | 聊天功能 | 消息展示 | 消息列表 | 按时间顺序展示消息列表，区分发送和接收。 | 3 | 1
IM端 | 聊天功能 | 消息展示 | 未读消息标识 | 标识未读消息，支持标记已读。 | 2 | 1
IM端 | 聊天功能 | 通信记录 |  | 查看历史通信记录（催记）。 | 2 | 1
IM端 | 聊天功能 | 电话状态 |  | 显示联系人的电话拨打状态（未拨打、已接通、从未接通等）。 | 2 | 1
IM端 | 还款码管理 | 还款码请求 | 渠道选择 | 选择还款渠道（VA码、H5链接、二维码）。参考：PRD需求文档/CCO催员IM端/还款码管理功能.md | 3 | 2
IM端 | 还款码管理 | 还款码请求 | 金额输入 | 输入还款金额，选择期数。参考：PRD需求文档/CCO催员IM端/还款码管理功能.md | 2 | 1
IM端 | 还款码管理 | 还款码请求 | 还款码展示 | 展示生成的还款码（VA码、H5链接、二维码）。参考：PRD需求文档/CCO催员IM端/还款码管理功能.md | 3 | 2
IM端 | 还款码管理 | 还款码列表 |  | 显示历史还款码记录列表。参考：PRD需求文档/CCO催员IM端/还款码管理功能.md | 3 | 2
IM端 | 还款码管理 | 还款码详情 |  | 查看还款码详情，包括状态、有效期等。参考：PRD需求文档/CCO催员IM端/还款码管理功能.md | 2 | 1
IM端 | 还款码管理 | 还款码操作 | 复制功能 | 复制还款码（VA码、H5链接）。参考：PRD需求文档/CCO催员IM端/还款码管理功能.md | 1 | 0
IM端 | 还款码管理 | 还款码操作 | 分享功能 | 分享还款码给客户。参考：PRD需求文档/CCO催员IM端/还款码管理功能.md | 1 | 0
IM端 | 还款码管理 | 还款码操作 | 倒计时显示 | 显示还款码有效期倒计时。参考：PRD需求文档/CCO催员IM端/还款码管理功能.md | 2 | 0.5