## 控台功能点
产品模块 | 功能类别一 | 功能类别二 | 模块功能描述 | 优先级 | 重要度 | 实现状态 | 实现差异详细说明 | 预估后端人天
对甲方接口 | 字段匹配 |  | 甲方给一段案件的json文件，来匹配CCO系统字段 | P0 | S0 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供相应API接口
CCO提供API | 案件管理 | 案件进件 | 甲方调情接口，批量提供案件给CCO（ | P0 | S0 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供批量进件API
|  | 案件更新 | 提供API接口，供甲方更新案件信息 | P0 | S0 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供案件更新API接口
|  | 案件回收 | 提供API接口，供甲方更新案件”回收“ |  |  | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供案件回收API接口
甲方提供API （CCO使用） | 催员登录 |  | 甲方、id、（btsk要求支持名字）、密码、人脸 返回催员所在机构、小组 | P0 | S0 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供相应API接口
| 案件拉取 | 指定催员案件 | CCO调取接口，获得指定催员的所有案件信息 | P0 | S0 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供按催员查询案件的API
|  | 指定案件状态更新 | CCO调取接口，获得指定案件队列的更新信息 | P0 | S0 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供案件状态更新查询API
|  | 案件回收 | CCO调取接口，将指定案件回收 |  |  | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供案件回收API
| 还款码 | 还款码申请 | 申请还款码 | P0 | S0 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供还款码申请API
|  | 已有还款码 | 查询已有还款码 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - IM端催员工作台有还款码Tab，可查询和管理还款码
| 展期码 | 申请展期 | 申请订单展期 | P0 | S1 | 未实现 | ❌ 未实现 - 展期功能不在当前版本范围内
|  | 展期码申请 | 申请展期码 | P0 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 展期功能不在当前版本范围内
|  | 已有展期码 | 查询已有展期 | P0 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 展期功能不在当前版本范围内
| 数据回传 | 不需要回传 | 催记、通话记录、聊天记录 | P0 | S0 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供催记、通话记录查询API
登录认证 | 登录功能 |  | 管理员登录、Token管理、登出功能。 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 完整实现登录、Token管理、登出功能
报表中心 | 首页看板 |  | 工作台首页，月度绩效情况（分机构）；日走势图 | P2 | S1 | 已实现 | ⚠️ 部分差异 - 工作台首页已实现，但月度绩效数据使用Mock数据
| 入催数据报表 | 分产品渠道入催数据 | 到期日，产品，渠道，应还金额，按月/日维度，新入催率，DPD1-4回收率，累计回收率 | P2 | S1 | 部分实现 | ⚠️ 部分实现 - 业绩看板UI已完成，但DPD分段回收率等指标使用Mock数据
| 案件统计 | 分产品统计案件 | 委外法催各处置阶段订单统计，分资方净收益数据 | P2 | S1 | 未实现 | ❌ 未实现 - 委外法催统计看板不在当前版本范围
| 资产质量监控 | 月报表，日报表 | 放款量，C-M1，M1-M2等迁徙率 | P2 | S1 | 未实现 | ❌ 未实现 - 迁徙率分析看板不在当前版本范围
| 催收战报 | 当日实时战报 | 前手队列昨日集同期对比，队列，贷余，累计实收金额，催回率等 | P2 | S1 | 未实现 | ❌ 未实现 - 队列对比分析看板不在当前版本范围
| 佣金明细 | 后端佣金明细 | 客户，机构，催员，队列，排名前佣金，本金月，逾期还款，总还款等 | P2 | S1 | 未实现 | ❌ 未实现 - 排名看板不在当前版本范围
| 触达结果统计 | 催记结果统计报表 | 日期，案件，绑定人，机构，队列，催记量等 | P2 | S1 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供催记、通话记录查询API
| 外呼统计 | 拨打数据统计 | 拨打量，通话时长，催记量，短信量等 | P2 | S1 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供催记、通话记录查询API
| 空闲催员监控看板 |  | 监控空闲催员状态，实时显示空闲催员列表和统计数据。参考：空闲催员监控看板实施说明.md | P1 | S1 | 已实现 | ✅ 无差异 - 实时监控空闲催员状态，显示列表和统计数据
案件管理 | 案件列表 | 查看 | 案件列表展示，支持分页、筛选、排序。使用动态字段配置展示。 支持按甲方、队列、催员、状态等条件筛选案件。 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持分页、筛选、排序，使用动态字段配置展示
|  | 交互 | 查看案件的历史催记记录。（同催员IM端） 查看案件详情 | P0 | S0 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供催记、通话记录查询API
| 案件详情 |  | 案件详情页面，展示案件基本信息、标准字段、自定义字段、还款码等。 | P0 | S1 | 已实现 | ✅ 无差异 - 完整展示案件基本信息、标准字段、自定义字段、还款码
| 甲方案件队列管理 |  | 管理甲方的案件队列配置。（非停留、非回收） | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 可管理甲方案件队列配置
| 案件手动批量分配 | 案件分配 | 支持在案件列表批量选择案件，然后点击“批量分案”，出现“分案弹窗”。 - 通过筛选（机构、小组、小组的队列属性） - 搜索（催员名、催员id） - 可多选多个催员（展示（机构、小组、小组的队列属性、今日持案量） - 点击“平均分案”后，则把案件平均分给这些催员。（这里不限制催员所属小组的所属队列限制） 注意如果案件队列不属于催员所在小组的范围队列，需要弹窗二次确认“是否忽略队列限制”。选择是：则突破队列限制分案，选择否：则回到分案弹窗。等待用户修改后重新提交。 | P0 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 手动分案功能（批量选择、平均分配）不在当前版本范围
|  | 案件停留 | 支持手动选择多个案件，标记为“停留” 停留：则标记案件状态为“停留”且从催员侧收回，管理端不可再分案，催员不可再查看跟进。单独的一个“停留案件”菜单来展示“停留的案件” 解放停留：停留案件可以点击“解放停留”则回复到正常，回到正常的案件列表。 | P0 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 案件标记不催功能不在当前版本范围
| 自动化分案 | 自动分案策略列表 | 分案策略列表展示和管理。 | P1 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持分案策略列表展示和管理
|  | 自动分案策略详情 | 查看和编辑分案策略详情。 | P1 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 可查看和编辑分案策略详情
|  | 创建自动分案策略 | 通过向导创建新的分案策略。 也可以通过复制来创建。 | P1 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持通过向导创建新策略，也支持复制创建
|  | 测试自动化分案预 | 基于历史数据预跑 | P1 | S1 | 未实现 | ❌ 未实现 - 基于历史数据预跑功能不在当前版本范围
|  | 自动分案策略执行 | 按照策略规则每日定期执行策略 | P1 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 定期自动执行分案策略不在当前版本范围
|  | 自动分案策略监控 | 监控分案情况，有问题发出报警。 | P1 | S1 | 未实现 | ❌ 未实现 - 分案监控和报警功能不在当前版本范围
| 特殊逻辑处理 | 案件更新日志 | 所有案件更新都要有日志记录 | P0 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 案件更新日志记录功能不在当前版本范围
|  | 案件回收 | 标记案件状态为”回收“，需要把案件退回给甲方主池 | P0 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 案件标记回收并退回甲方的功能不在当前版本范围
|  | 案件停留 | 标记案件状态为”停留“（后续可以用于资产打包） | P2 | S1 | 未实现 | ❌ 未实现 - 案件停留状态（资产打包）功能不在当前版本范围
|  | 提醒 | 有案件新加入、案件剔除、案件加入后半小时未分配，都需要微信群预警 | P0 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 微信群预警功能不在当前版本范围
| 展期管理 |  | 待定 | P2 | S1 | 待定 | ⚪ 待定 - 功能需求待明确
| 减免管理 |  | 待定 | P2 | S1 | 待定 | ⚪ 待定 - 功能需求待明确
字段配置 | 标准字段管理 |  | 管理系统标准字段，包括字段的增删改查。 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 完整实现标准字段的增删改查功能
| 字段分组管理 |  | 管理字段分组，用于字段分类展示。 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持字段分组管理，用于字段分类展示
| 自定义拓展字段管理 |  | 管理自定义拓展字段 | P0 | S0 | 已实现 | ⚠️ 命名差异 - 页面名称为'字段映射配置'，功能是管理自定义拓展字段
| 甲方字段展示配置 |  | 配置不同甲方在不同场景下的字段展示规则。 排序、是否可以筛选、是否可以范围筛选； 隐私设置 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持配置字段排序、筛选、范围筛选、隐私设置
| 甲方字段查看 |  | 查看甲方字段配置信息。这里是否可以是甲方给我们一个json文件，我们来解析展示？ | P0 | S0 | 已实现 | ⚠️ 实现方式不同 - 现在是展示已配置的甲方字段，不支持JSON文件解析
组织架构管理 | 甲方管理 |  | 甲方列表展示和管理。 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持甲方列表展示和管理
| 机构管理 | 机构列表 | 机构列表展示和管理，包括创建、编辑、禁用机构。 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持机构的创建、编辑、禁用操作
|  | 机构作息时间 | 配置机构的作息时间。应用于：质检、通知等环节 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持配置机构作息时间，应用于质检、通知等环节
| 小组群管理 |  | 管理小组群（TeamGroup），包括创建、编辑、禁用小组群 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持小组群的创建、编辑、禁用
| 小组管理 |  | 管理小组（Team），包括创建、编辑、禁用小组。 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持小组的创建、编辑、禁用
| 小组管理员管理 |  | 管理小组管理员账号，包括创建、编辑、禁用小组管理员们 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持小组的创建、编辑、禁用
| 催员管理 |  | 管理催员账号，包括创建、编辑、禁用催员。 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持催员账号的创建、编辑、禁用
渠道配置 | 渠道发送限制配置 |  | 配置渠道发送限制规则。 | P1 | S1 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持配置渠道发送限制规则
| 甲方渠道管理 | 短信 | 甲方自己对接的短信渠道的key | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 在甲方渠道管理中配置短信渠道key
|  | 电话 | luna自己的 | P0 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - Luna自有电话渠道暂未集成
|  | CWA | 对接配置CWA账号底层 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 在渠道管理页面支持配置CWA/WhatsApp账号
|  | WABA | 甲方自己对接的waba渠道的key | P1 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持配置甲方自有WABA渠道key
|  | RCS | 甲方自己对接的rcs渠道的key | P1 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持配置甲方自有RCS渠道key
|  | Infinity外呼配置 | 配置Infinity外呼系统参数和拓展参数。 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持配置Infinity外呼系统参数和拓展参数
还款渠道管理 | 还款渠道配置 | 渠道列表 | 还款渠道列表展示和管理。拖拽排序 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持还款渠道列表展示、管理、拖拽排序
|  | 渠道表单 | 创建和编辑还款渠道配置表单，包括API配置、认证配置等。 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持还款渠道列表展示、管理、拖拽排序
系统管理 | 权限查看与配置 |  | 配置不同角色的权限。 | P0 | S0 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持配置不同角色的权限
| 白名单配置 |  | 配置催员可登录的白名单 | P1 | S1 | 未实现 | ❌ 未实现 - 催员可登录白名单功能不在当前版本范围
| 通知配置 | 通知模板配置 | 配置通知模板。 | P1 | S1 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持配置通知模板
|  | 通知维度配置 | 配置通知的触发维度和规则。 | P1 | S1 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持配置通知的触发维度和规则
|  | 公共通知配置 | 配置公共通知。 | P1 | S1 | 已实现 | ✅ 无差异 - 支持配置公共通知
| 系统日志 | 查询 | 查询用户操作日志 |  |  | 未实现 | ❌ 未实现 - 用户操作日志查询功能不在当前版本范围
质检管理 | 质检规则配置 | 查询 | 系统已有的质检规则查询，可通过查询条件筛选查询 | P2 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 质检规则管理功能不在当前版本范围
|  | 质检规则维护 | 新增、编辑、查看、删除质检规则： 范围：机构、小组；渠道； 频率：自动任务多久执行一次 or 手动任务 质检词；配置质检词 质检服务的任务关联 | P2 | S2 | 未实现 | ❌ 未实现 - 质检规则管理功能不在当前版本范围
| 质检任务池 | 质检任务列表 | 查看质检任务列表，可开启关闭 | P2 | S2 | 未实现 | ❌ 未实现 - 质检任务管理功能不在当前版本范围
|  | 自动抽取 | 定时任务根据质检规则自动生成质检任务 | P2 | S2 | 未实现 | ❌ 未实现 - 质检规则管理功能不在当前版本范围
|  | 手工抽取 | 根据筛选条件抽取机构下所有坐席的录音文件并抽取到质检任务池 | P2 | S2 | 未实现 | ❌ 未实现 - 质检功能不在当前版本范围内
|  | 质检工作台 | 在质检工作台页面查看 录音、聊天内容详情以及进行质检标注 | P2 | S2 | 未实现 | ❌ 未实现 - 质检功能不在当前版本范围内
| 质检结果池 | 查询 | 已经质检过的催记录音及质检结果查询 | P2 | S0 | 后端Mock | ✅ 无差异 - 已提供催记、通话记录查询API
|  | 查看质检详情 | 查看质检记录 | P2 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 质检记录查询功能不在当前版本范围
|  | 异常录音 | 质检过程中的异常录音：空白、暴力、欺诈等 | P2 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 质检功能不在当前版本范围内
|  | 异常文字内容 | 质检过程中的异常文字：暴力、欺诈等 | P2 | S0 | 未实现 | ❌ 未实现 - 质检异常检测功能不在当前版本范围
|  | 异常图片内容 | 质检过程中的异常图片：暴力、欺诈等 | P2 | S2 | 未实现 | ❌ 未实现 - 质检异常检测功能不在当前版本范围
| 接入质检服务 | 语音质检 |  | P2 | S0
|  | 文本质检 |  | P2 | S0
|  | 图片质检 |  | P2 | S0
账务管理 | 渠道信息发送账务 | 汇总 |  | P2 | S0
|  | 分渠道展示 |  | P2 | S0

## IM端功能点
产品模块 | 功能类别一 | 功能类别二 | 模块功能描述 | 优先级 | 重要度 | 文档地址 | 预估前端人天 | 预估后端人天
登录认证 | 登录功能 | 基础登录 | 催员登录功能，支持机构ID、催员ID、密码登录、验证码。 | P0 | S0
|  | 人脸检测 | 登录时进行人脸检测，获取人脸ID。参考： | P0 | S1 | 催员登录人脸识别功能实现说明.md
顶部 | 基础信息 | 时区显示 | 显示催员时区和客户时区。 | P0 | S1
|  | 登录账号展示 | 显示当前登录的账号、所属机构。可以登出 | P0 | S1
|  | 语言 | 支持自动更换IM端语言 | P0 | S0
| 数据看板 | 核心数据展示 | 工作台顶部数据入口，悬停显示核心数据（排名、应催、未还、回收率等）。 | P1 | S1
通知 | 通知列表 |  | 通知中心，显示各类通知（单次通知、案件待回复、案件更新等）。 支持按通知类型筛选通知。 标记通知为已读，支持单个和全部标记。 | P0 | S0
| 单次通知 |  | 催员能收到群发的单次通知 | P1 | S1
| 自化通知 | 消息未读通知 | 催员能收到 消息未读未处理通知 | P1 | S1
|  | 案件变更通知 | 催员能收到案件变更通知 | P1 | S1
工作台 | 案件列表 | 列表展示 | 催员工作台左侧案件列表，显示分配给当前催员的案件。 字段要基于“甲方字段展示配置” 支持分页 | P0 | S0
|  | 默认排序筛选 | 默认支持如下筛选与排序 - 筛选所有未还案件 - 排序1：逾期日少的在前； - 排序2： 金额大的在前 | P0 | S0
|  | 筛选功能 | 支持按状态、逾期天数等条件筛选案件。 字段要基于“甲方字段展示配置” | P0 | S0
|  | 排序功能 | 支持按状态、逾期天数等条件筛选案件。 字段要基于“甲方字段展示配置” | P0 | S0
|  | 搜索功能 | 支持搜索案件：用户编号、用户姓名、贷款编号、手机号进行搜索 | P0 | S0
|  | 未读消息标识 | 在案件列表中显示未读消息标识。 | P1 | S1
|  | 电话与WA状态 | 在案件列表中显示是否与客户电话有沟通、wa是否有沟通 | P1 | S1
| 案件详情 | 详情展示 | 案件详情面板，展示案件基本信息、字段信息等。使用动态字段配置。字段要基于“甲方字段展示配置” | P0 | S0
|  | 号码隐私保护 | 默认隐私客户号码，可以点击后查看号码，需要登记查看原因。号码查看一次申请后，对催员一直可见。 | P0 | S0
| 还款码 | 还款码请求 | 选择还款渠道（VA码、H5链接、二维码） 选择期数自动mapping金额，或者手输金额 展示生成的还款码（VA码、H5链接、二维码） | P0 | S0 | PRD需求文档/CCO催员IM端/还款码管理功能.md
|  | 还款码列表和详情 | 显示历史还款码记录列表。码、状态、有效期等 支持：复制还款码（VA码、H5链接），发送给客户 | P0 | S0 | PRD需求文档/CCO催员IM端/还款码管理功能.md
聊天功能 | 聊天基础框架 | 联系人与渠道Tab | 联系人列表：显示案件的联系人列表，支持筛选和搜索。 新增联系人：为案件新增联系人。 联系人筛选：支持按联系人类型、沟通状态等筛选联系人。 渠道Tab切换：支持在不同渠道（短信、WhatsApp、电话等）之间切换。 | P0 | S0
|  | 添加联系人 | 允许添加联系人，联系方式、关系 | P0 | S0
|  | 未读消息标识 | 标识未读消息，支持标记已读。 点击后未读效果消失。 | P0 | S0
|  | 联系人沟通状态 | 显示联系人的电话拨打状态（未拨打、已接通、从未接通、不存在等）。 显示联系人的WA的活跃状态（未发送、已发送、已回复、不存在等）。 | P1 | S0
| 电话拨打 | 拨打记录 | 展示历史拨打电话记录 | P0 | S0
|  | 单用户单次拨打电话 | 单次拨打用户电话。要实现权限的授权交互。 | P0 | S0
|  | 单用户轮询拨打电话 | 多次拨打用户电话。 | P1 | S0
|  | 多用户轮询拨打电话（IVR） | 同时拨打多个用户，第一个接通的用户转接给催员，其他用户播放IVR | P1 | S1
|  | 多用户轮询拨打电话（排队） | 按顺序逐个拨打多个用户，同时只会有一个用户呼叫中，其他用户在排队呼叫 | P1 | S0
| 短信消息 | 单用户发送模板消息 | 发送模板消息：选择模板列表，并自动填入 | P0 | S0
|  | 多用户发送模板消息 | 发送模板消息：选择模板列表，并自动填入 | P1 | S1
|  | 信息状态记录 | 标记信息的：发送人（当前催员or其他催员、客户）、发送时间、状态 | P0 | S0
| CWA消息 | 发送CWA模板消息 | 发送模板消息：选择模板列表，并自动填入 模板来自后端管理 | P0 | S0
|  | 发送CWA图文消息 | 发送文本、emoji、音频、图片消息给客户。 | P0 | S0
|  | 接收CWA图文声消息 | 接收客户回复的消息，实时更新聊天记录。 | P0 | S0
|  | 信息状态记录 | 标记信息的：发送人（当前催员or其他催员、客户）、发送时间、状态 | P0 | S0
|  | CWA账号管理 | 基于“CWA账号分配”情况，默认用公司的WA发送，并展示已分配数量和当前可用数量； 允许自己添加新的“个人WA账号”，并点击后使用个人账号发送 | P0 | S0
| WABA消息 | 发送模板消息 | 发送模板消息：选择模板列表，并自动填入 （注意和客户的第一条只能是模板消息） | P1 | S0
|  | 多用户发送模板消息 | 选中多个用户发送模板消息：选择模板列表，并自动填入 | P1 | S1
|  | 收发WABA信息 | 发送图文消息给客户。 | P1 | S0
|  | 接收WABA信息 | 接收客户回复的消息，实时更新聊天记录。 | P1 | S0
|  | 信息状态记录 | 标记信息的：发送人（当前催员or其他催员、客户）、发送时间、状态 | P1 | S0
| RCS消息 | 发送模板消息 | 发送模板消息：选择模板列表，并自动填入 （注意和客户的第一条只能是模板消息） | P1 | S0
|  | 多用户发送模板消息 | 选中多个用户发送模板消息：选择模板列表，并自动填入 | P1 | S1
|  | 收发RCS消息 | 发送图文消息给客户。 | P1 | S0
|  | 接收RCS消息 | 接收客户回复的消息，实时更新聊天记录。 | P1 | S0
|  | 信息状态记录 | 标记信息的：发送人（当前催员or其他催员、客户）、发送时间、状态 | P1 | S0
| 消息展示 | 会话聚合 | 聚合显示所有渠道的会话消息。 | P2 | S2
催记 | 添加催记 | 催记信息自动填入 | 基于当前案件、联系人、渠道自动填入催记表头 基于通信情况，自动选择通信结果（催员可改） | P0 | S0
|  | 催员手动填入 | 催员可填写沟通结果、备注、下一次沟通时间
|  | 联系人关联度 | 催员在非本人联系时，可以标记该联系人与客户的关联度 | P2 | S2
| 催记历史 |  | 催员可查看历史填写的催记 | P0 | S0
通知类 | WS消息推送 | 推送数据加密 | 对手机号，和聊天信息密文处理
|  | 推送重试 | 主动推送服务端更新数据，支持失败重试
|  | 推送数据确认 | 消息接收确认，未收到确认消息重试推送

## 上线节奏
|  |  | 第一期P0 | 第二期P0
控台端 | 案件来源 |  | 甲方案件仍然推给老催收系统，老催收系统里配置对应的新小组。 该小组的案件不会有实际人跟进。 老催收系统需要把这个小组下的案件都推给CCO（组级别）
| 分案执行 | 自动化分案 | 不支持 | CCO实现自动化分案
|  | 手动分案 | 在CCO手动分案
| 人员和机构管理 | 甲方管理 | CCO
|  | 机构管理 | CCO
|  | 小组管理 | CCO
|  | 小组管理员管理 | CCO
|  | 催员管理 | CCO
| 字段管理 | 标准字段管理 | CCO
|  | 甲方字段查看 | CCO
|  | 字段映射配置 | CCO
|  | 字段分组管理 | CCO
|  | 甲方字段展示配置 | CCO
监控能力
| 还款渠道配置 | 还款渠道列表 | CCO
|  | 还款渠道表单 | CCO
| 渠道发送限制配置 |  | 无 | CCO实现
| 甲方渠道管理 | CWA官方 | CCO
|  | CWA个人 | CCO
|  | WABA | 无 | CCO
|  | 短信 | CCO
|  | 电话 | CCO
|  | RCS | 无 | CCO
|  | 邮件 | 无 |  | CCO
|  | Viber | 无 |  | CCO
IM端 | 账号相关 | 登录 | CCO
|  | 登出 | CCO
| 案件相关 | 案件列表 | CCO
|  | 案件详情 | CCO
| 催记记录 |  | CCO
| 支持渠道（收发信息、模板信息、监控、催记） | CWA官方 | CCO
|  | CWA个人 | CCO
|  | WABA |  | CCO
|  | 短信 | CCO
|  | 电话 | CCO
|  | RCS |  | CCO
|  | 邮件 |  |  | CCO
|  | Viber |  |  | CCO